РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ

### ХАРИКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«01» ноября  2016 г.                                  с. Харик                                                          №51

О внесении изменений в правила

землепользования и застройки

Харикского муниципального образования.

В целях приведения в соответствие с требованиями градостроительного законодательства Российской Федерации правил землепользования и застройки Харикского муниципального образования, утвержденных решением Думы Харикского муниципального образования от 20.11.2013 года за № 51, в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Харикского сельского поселения, администрация Харикского сельского поселения

ПО С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Харикского муниципального образования с 07.11.2016 г.

2. Утвердить график подготовки и утверждения внесения изменений в правила землепользования и застройки Харикского муниципального образования (Приложение №1).

3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальном вестнике и разместить на официальном сайте Харикского муниципального образования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Харикского сельского поселения                                                 А.А. Ткачёв

Приложение №1

к постановлению администрации

Харикского  сельского поселения

от «01.11.2016г.» №51

График подготовки и утверждения внесения изменений в правила землепользования и застройки Харикского муниципального образования

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Подготовка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки |  |
| 1.1 | Разработка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки | 07.11.2016 г. – 21.11.2016 г. |
| 1.2 | Принятие решения о проведении публичных слушаний | до 28.11.2016г. |
| 1.3 | Проведение публичных слушаний | 01.12.2016 г. – 01.02.2017 г. |
| 1.4 | Утверждение внесенных изменений в правила землепользования и застройки | до 15.03.2017г. |

Глава Харикского сельского поселения                                               А.А. Ткачёв